Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

станция юных техников

Нижнеломовского района

**Социальный проект**

**«ПОСЛЕ НАС ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДО НАС!»**

**номинация: «Вокруг меня»**

Автор проекта:

**Моляка Екатерина**

г. Нижний Ломов

2020 год

**Информационная карта проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название проекта** | Социальный проект  **«После нас лучше, чем до нас!»,** направленный на организацию комфортной городской среды, оказание помощи в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии |
| **Автор проекта** | Участник волонтерского отряда «Добрая воля»  **Моляка Екатерина Александровна** |
| **Название организации, реализующей проект** | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования **станция юных техников** Нижнеломовского района |
| **Адрес организации, реализующей проект** | 442150, РФ, Пензенская область, г. Нижний Ломов,  ул. Октябрьская, 31 |
| **Телефон** | 8(84154) 4-37-39 |
| **Форма реализации проекта** | Туристические походы по Нижнеломовскому району с волонтерской экологической акцией |
| **Цель** | Благоустройство территории города Нижний Ломов и сел Нижнеломовского района во время туристических походов волонтерской группой «Добрая воля», привлечение внимания населения к проблемам благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства |
| **Краткое описание проекта** | Туристические походы по Нижнеломовскому району с волонтерской акцией – уборкой территории мест отдыха, памятников павшим войнам, территории монастырей, родников и оказание посильной помощи местным жителям пожилого возраста |
| **Целевая аудитория** | Обучающиеся объединения «Романтик» волонтерский отряд «Добрая воля», ученики и педагоги сельских школ, местные жители |
| **Команда проекта** | Волонтерский отряд «Добрая воля»  Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категория, инструктор детско-юношеского туризма  Смагина Ирина Павловна |
| **География проекта** | Город Нижний Ломов  Села Нижнеломовского района - Гаи, Вирга, Пешая Слобода, Лещиново, Норовка, Монастырское, Голицыно. |

**Описание проекта**

Социальный проект «После нас лучше, чем до нас!» направлен на организацию комфортной городской среды, помощь волонтерской группы «Добрая воля» в благоустройстве города Нижний Ломов и сел Нижнеломовского района и сохранение экологии.

На базе МБОУ ДО станции юных техников Нижнеломовского района действует туристско-краеведческое объединение «Романтик» под руководством педагога дополнительного образования высшей квалификационной категории, инструктора детско-юношеского туризма, судьи спортивных соревнований 2 категории Смагиной Ирины Павловны. В рамках объединения создан волонтерский отряд «Добрая воля». Участники отряда во время пеших, вело и лыжных походов по родному краю проводят экологические волонтерские акции по благоустройству зон отдыха на природе, территорий памятников павшим войнам, находящихся на территории города и сел Нижнеломовского района, оказывают помощь в уборке территории монастырей и храмов, придомовых территорий местным жителям пожилого возраста, очистке родников.

Несмотря на это, чистота нашего города по вине несознательных детей и взрослых оставляет желать лучшего. Оглянувшись вокруг, мы задумались, а что можем мы, школьники, сделать, чтобы было уютно и хорошо. К кому обратиться за помощью? Может быть, стоит начать с себя?

Ведь воспитывает человека среда, в которой он живёт. Говорят: «Чисто не там, где убирают, а где не мусорят». С этой целью было организовано мероприятие по изготовлению и распространению листовок «Сделай мир чище своими руками». Наши ребята вместе с педагогами продумали содержание листовок, распечатали и разнесли их по почтовым ящикам местных жителей. Участники проекта очень надеются, что пропаганда чистоты принесёт свои результаты. Ведь ухоженную землю имеет тот, кто ее ценит и бережёт.

Отказ от полиэтиленовых пакетов в пользу эко-сумок – это одно из условий в борьбе за экологическое здоровье планеты. Такие сумки используются намного длительнее пластиковых пакетов, тем самым уменьшают загрязнение окружающей среды. При утилизации эко-сумки (которая происходит не так уж часто), выделяется гораздо меньше вредных веществ, чем при утилизации полиэтиленовых пакетов. Поэтому мы и решили привлечь родителей и с их помощью изготовить такие сумки и передать их пожилым гражданам и многодетным семьям.

Кроме этого нашей группой выращено запланированное количество рассады цветов для оформления клумб на территории города.

Информацию о реализации проекта мы публикуем на сайте учреждения и в социальных сетях. О мероприятиях в рамках проекта мы рассказываем на страницах районной газеты «Маяк. Куранты».

В экологических мероприятиях и волонтерских акциях принимают участие свыше 200 человек. Это учащиеся школ города и района, родители, педагоги, местные жители.

**Цель:**

- благоустройство территории города Нижний Ломов и сел Нижнеломовского района во время туристических походов волонтерской группой «Добрая воля», привлечение внимания населения к проблемам благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства.

**Задачи:**

- формирование команды проекта – инициативных подростков-волонтеров, желающих защищать природные богатства родного края, поддерживать красоту вокруг себя;

- исследование экологической обстановки и разработка плана мероприятий по охране окружающей среды;

-привлечение школьников-волонтеров, педагогов и жителей Нижнеломовского района к реализации проекта по охране окружающей среды;

- развитие инициативы, активности и навыков сотрудничества участников проекта;

- освещение этапов проекта на сайте учреждения и на страницах районных газет;

- анализ проделанной работы.

**Актуальность**

Ухудшающаяся экологическая обстановка вызывает огромную тревогу у всех жителей нашей страны, как и у нас в частности. Очень часто безответственные граждане, во время походов, в лесу, местах отдыха, на берегу реки, оставляют огромное количество мусора. Видеть такие места очень неприятно, даже стыдно за то, что люди так поступают с красивыми уголками природы. Кроме того, в городе и районе много памятных мест, памятники погибшим войнам в сельской местности, территории монастырей, небольшие родники – также нуждаются в нашей помощи, уборке и очистке территории. На пути решения этих проблем невозможно обойтись без помощи неравнодушных жителей нашего города и района. В туристско-краеведческом объединении «Романтик» станции юных техников мы создали волонтерский отряд «Добрая воля», для того, чтобы сделать наш город и нашу природу чище своими руками.

**Новизна**

Новизна нашего проекта в том, что волонтерская группа «Добрая воля» - туристская группа. Мы совершаем пешие, вело и лыжные походы по территории Нижнеломовского района. Во время походов мы стараемся навести порядок в местах отдыха, на территории памятников, родников, монастырей и оказать посильную помощь местным жителям пожилого возраста. Вот почему свой проект мы назвали «После нас лучше, чем до нас!».

**Мультипликативность**

Деятельность, начатая в рамках проекта, будет продолжаться в нашем объединении и привлекать все новых участников, потому что походы любят все. Это и романтика встречи рассвета «у зеленой палатки», и красивые природные места, и река, и солнце, и, конечно, трудовой десант. Мы надеемся, что наш опыт туристских походов по родному краю с волонтерскими акциями, заинтересует и другие регионы, нас поддержат и проведут подобные волонтерские походы с экологической акцией «После нас лучше, чем до нас!».

**Социальный эффект**

Наш проект направлен на осмысление каждым человеком себя как частицы окружающего мира, осознание гражданской ответственности за свои действия, понимания ценности человеческой жизни, как величайшего дара природы. Во время совершения походов и уборки территории, к волонтерской группе присоединяются местные жители, ученики и учителя сельских школ. Каждый человек хочет сделать свой дом, улицу, город, село чистым, ухоженным, экологически безопасным. Наши мечты о прекрасном будущем на нашей Земле, о дружбе человека и природы.

**Целевая аудитория:**

**Численность волонтерской группы «Добрая воля»** - 15 человек.

**Участники проекта:**

Количество участников проекта – до 200 человек (школьники сельских школ, родители, педагоги, жители города и сел Нижнеломовского района), сетевые партнеры.

**Партнёры проекта**

Директора сельских школ Нижнеломовского района, МБУ «КЦСОН Нижнеломовского района», магазин «Ткани», магазин «Все для дома».

**Механизм реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения |
|  | **Организационный этап** |  |
| 1. | Составление маршрутов туристических походов и анализ возможностей осуществления деятельности по благоустройству | 01.07.2019- 10.07.2019 |
| 2. | Поиск партнёров по реализации проекта | 11.07.2019-18.07.2019 |
| 3. | Составление сметы проекта | 19.07.2019-26.07.2019 |
|  | **Основной этап** |  |
| 1. | Организация и проведение туристических походов, обследование местности на предмет деятельности по благоустройству и проведение «трудовых десантов» | Июль 2019-июнь 2020 |
| 2. | Оформление результатов туристско-краеведческой деятельности | Июль 2019-июнь 2020 |
| 3. | Акция «Беспорядку нет места на моей улице» (помощь пожилым гражданам в уборке придомовой территории) | Июль 2019 –июнь 2020 |
| 4. | «Мы героев павших чтим и за памятниками следим» | Июль, сентябрь 2019, февраль, март, апрель 2020 |
| 5. | Изготовление буклетов для юных туристов «После нас – лучше, чем до нас!» | Февраль 2020 |
| 6. | Участие в фотоконкурсе «Мир заповедной природы» (по материалам туристических походов) | Март 2020 |
| 7. | Посев семян цветов для выращивания рассады с целью оформления клумб | Март 2020 |
| 8. | Изготовление и распространение листовок «Сделай мир чище своими руками» с помощью работников почты | Апрель 2020 |
| 9. | Участие в Международной акции «Сад Памяти» (посадка каштанов в городском парке). | Апрель 2020 |
| 10. | Мастер-класс по изготовлению эко-сумки «Красоту творим мы сами!» в рамках акции «Эко-сумка вместо пакета» | Апрель 2020 |
|  | **Завершающий этап** |  |
| 1. | Высадка рассады цветов на клумбы  Трудовой практикум «Умелыми руками цветы посадим сами» | Май 2020 |
| 2. | Оформление клумбы и установка памятной таблички на роднике Святой Параскевы на улице Набережной г.Нижнего Ломова | Май 2020 |
| 3. | Передача эко-сумок пожилым гражданам и многодетным семьям в рамках акции «Эко-сумка вместо пакета» | Июнь 2020 |
| 4. | Анализ проделанной работы | Июнь 2020 |

**Результаты:**

- успешная реализация проекта и привлечение новых волонтеров в группу «Добрая воля»;

- наведен порядок в местах отдыха во время туристических походов по городу и Нижнеломовскому району;

- очищена территория родника, находящегося на ул. Набережной города Нижний Ломов;

- оказана помощь в благоустройстве территории монастырей и придомовых территорий пожилых граждан;

- произведена уборка территории памятников павшим войнам, расположенных в селах Нижнеломовского района;

- изготовлены и распространены листовки среди жителей города «Сделай мир чище своими руками»;

- участие в Международной акции «Сад памяти» - посадка каштанов в городском парке;

- проведен мастер-класс по изготовлению эко-сумок «Красоту творим мы сами»;

- выращено запланированное количество рассады цветов для оформления клумб;

- получен Диплом за призовое место в фотоконкурсе «Мир заповедной природы» (районный и областной этап);

- информация размещена на сайте учреждения и в районной газете «Маяк. Куранты».

**Количественные результаты:**

- вовлечено в проект более 200 учащихся школ города и района, родителей, педагогов и местных жителей;

- организовано и проведено 7 туристических походов с волонтерской экологической акцией;

- изготовлено 15 эко-сумок для раздачи жителям пожилого возраста;

- выращено 120 корней рассады для озеленения клумб на территории города и монастыря с. Монастырское;

- изготовлено и распространено среди жителей города 75 листовок «Сделай мир чище своими руками»;

- произведена уборка территории памятников в 5 селах района;

- высажено 10 каштанов в городском парке в рамках Международной акции «Сад Памяти».

**Личностные результаты:**

Проект «После нас лучше, чем до нас!» явился для нас средством формирования активной гражданской позиции и экологической культуры. Став участниками проекта, мы пробовали себя в различных социальных ролях, что содействовало нашей социализации в обществе. Целостное восприятие природы во время туристических походов открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и места своего Я.

Мы научились решать «малые» экологические проблемы с видимым результатом (расчистка родников, восстановление ручьёв, уборка территории памятников и мест боевой славы, озеленительная деятельность, освоение экологически приемлемого экономного образа жизни).

**Вывод:** Участвуя в реализации социального проекта «После нас лучше, чем до нас!» мы приобрели, новое экологически ориентированное мировоззрение, основанное на том, что мир един, неделим и невраждебен человеку, что невоспитанный человек – единственный источник гибели окружающего мира. Мы получили опыт жизненного созидательного успеха в улучшении экологического состояния родного города и близ лежащих сёл.

**Бюджет проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | Количество | Цена | Собственные средства | Привлечённые средства | Всего |
| Перчатки для сбора мусора х/б | 40 | 25 |  | 800.00 | 800.00 |
| Мешки для сбора мусора | 30 | 11.00 |  | 330.00 | 330.00 |
| Скотч | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |
| Бумага А4 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |
| Фотобумага | 1 | 450.00 |  | 450.00 | 450.00 |
| Краски для принтера EPSON 120 | 1 | 2550 | 2550.00 |  | 2550. 00 |
| Семена цветов | 10 | 35.00 | 350.00 |  | 350.00 |
| Ящики для рассады | 8 | 50.00 |  | 400.00 | 400.00 |
| Материал для сумок | 7,5 | 130.00 |  | 975.00 | 975.00 |
| Нитки | 3 | 40.00 |  | 120.00 | 120.00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **6155.00** |

Пояснения к бюджету.

Денежные средства на реализацию проекта предоставляют благотворители и социальные партнеры проекта.

**Перспективы проекта**

В перспективе планируется:

* продолжение волонтёрской деятельности в рамках туристско-краеведческого объединения «Романтик»;
* привлечение новых учащихся к участию в экологически мероприятиях и акциях;
* ведение пропагандистской работы среди местных жителей с целью привлечения внимания и содействия благоустройству и экологическому оздоровлению мест отдыха горожан, придомовых территорий;
* выращивание рассады цветов, универсального инструмента ландшафтного дизайна, для оформления клумб на территории храмов;
* размещение плакатов и табличек в местах уборок с целью напоминания о правилах поведения в природе;
* информация в СМИ и на сайте учреждения о ходе реализации проекта;
* обмен опытом с другими регионами.